## Пустой шаблон
Дедлайны | Примеры
7 Неделя | Создается сайт, можно авторизоваться
9 Неделя | На сайте есть объявления можно создать объявление
12 Неделя | В приложении можно оставлять отзывы и менять аватарку, сделана презентация и речь для нее
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед
Инициирование
1,1 | Формирование команды проекта | Вся команда | 1 неделя | 06.03.2023
1,2 | Выбор идеи проекта | Вся команда | 2 недели | 2023-03-13
1,3 | Распределение ролей | Сабакаева Я. Б. | 1 неделя | 2023-03-22
1,4 | Назначить дату встреч | Сабакаева Я. Б. | 1 день | 2023-03-27
Анализ
2022-01-02 | Определение проблемы | Смолякова К. | 2 недели | 2022-03-28
2022-02-02 | Конкретизация проблемы | Сабакаева Я.Б. | 1 неделя | 2023-03-30
2022-03-02 | Подходы к решению проблемы | Вся команда | 1 неделя | 2023-04-05
2022-04-02 | Формулировка цели | Смолякова К. | 1 неделя | 2023-04-05
2022-05-02 | Формулирование требований к продукту | Сабакаева Я.Б. | 1 неделя | 2023-04-06
2022-06-02 | Определение задач | Сабакаева Я.Б. | 5 дней | 2023-04-06
2022-07-02 | Конкретизация проблемы | Сабакаева Я.Б. | 1 неделя | 2023-04-08
2022-08-02 | Подходы к решению проблемы | Калинина Л. В. | 1 неделя | 2023-04-08
2022-09-02 | Выявление целевой аудитории | Смолякова К. | 1 неделя | 09.04.023
| Определение платформы и стека для продукта | Смолякова К.
| Анализ аналогов | Смолякова К.
2022-10-02 | Формулирование требований к MVP продукта | Калинина Л. В. | 2 недели | 2023-04-09
2022-11-02 | Определение платформы и стека для MVP | Калинина Л. В. | 1 неделя | 2023-04-14
2022-12-02 | Анкетирование | Смолякова К. | 3 недели | 2023-04-22
Проектирование
2022-03-03 | Прототипы интерфейсов | Калинина Л. В. | 1 недея | 2023-04-08
2022-04-03 | Дизайн-макеты | Калинина Л. В. | 2 недели | 2023-04-14
2022-01-03 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Калинина Л. В. | 1 неделя | 2023-04-17
2022-02-03 | Разработка сценариев использования системы | Калинина Л. В. | 2 недели | 2023-04-20
Разработка
2022-01-04 | Написание кода | Калинина Л. В. | 3 недели | 2023-04-20
2022-02-04 | Тестирование сайта | Калинина Л. В. | 1 неделя | 2023-05-15
Внедрение
2022-01-05 | Оформление MVP | Калинина Л. В. | 2 недели | 2023-05-16
2022-02-05 | Внедрение MVP | Калинина Л. В. | 2 недели | 2023-05-20
2022-03-05 | Написание отчета | Сабакаева Я.Б. | 1 неделя | 2023-05-27
2022-04-05 | Оформление презентации | Калинина Л. В. | 1 неделя | 2023-05-29
Защита проекта