## Пустой шаблон
Дедлайны | Примеры
7 Неделя | Инициация
11 Неделя | Прототип
15 неделя | MVP
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед
Инициирование
1,1 | Формирование команды проекта | Вся команда | 1 неделя | 01.10.2023
1,2 | Выбор идеи проекта | Вся команда | 2 недели | 2023-10-08
1,3 | Распределение ролей | Сабакаева Я. Б. | 1 неделя | 2023-10-22
1,4 | Назначить дату встреч | Сабакаева Я. Б. | 1 день | 2023-10-29
Анализ
2022-01-02 | Определение проблемы | Сабакаева Я. Б. | 2 недели | 2023-10-30
2022-02-02 | Конкретизация проблемы | Сабакаева Я.Б. | 1 неделя | 2023-11-06
2022-03-02 | Подходы к решению проблемы | Сабакаева Я. Б. | 1 неделя | 2023-11-06
2022-04-02 | Формулировка цели | Сабакаева Я. Б. | 1 неделя | 2023-11-06
2022-05-02 | Формулирование требований к продукту | Сабакаева Я.Б. | 1 неделя | 2023-11-07
2022-06-02 | Определение задач | Сабакаева Я.Б. | 5 дней | 2023-11-08
2022-09-02 | Выявление целевой аудитории | Смолякова К. К. | 1 неделя | 2023-11-10
2022-10-02 | Определение платформы и стека для продукта | Смолякова К. К. | 1 неделя | 2023-11-10
2022-11-02 | Анализ аналогов | Смолякова К. К. | 1 неделя | 2023-11-17
2022-12-02 | Формулирование требований к MVP продукта | Калинина Л. В. | 2 недели | 2023-11-24
2.13 | Определение платформы и стека для MVP | Калинина Л. В. | 1 неделя | 2023-12-08
2.14 | Анкетирование | Смолякова К. К. | 3 недели | 2023-12-15
Проектирование
2022-03-03 | Прототипы интерфейсов | Калинина Л. В. | 1 недея | 2023-11-02
2022-04-03 | Дизайн-макеты | Калинина Л. В. | 2 недели | 2023-11-09
2022-01-03 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Калинина Л. В. | 1 неделя | 2023-11-23
2022-02-03 | Разработка сценариев использования системы | Калинина Л. В. | 2 недели | 2023-11-30
Разработка
2022-01-04 | Написание кода | Калинина Л. В. | 8 недель | 2023-11-06
2022-02-04 | Тестирование сайта | Калинина Л. В. | 1 неделя | 2024-01-01
Внедрение
2022-01-05 | Оформление MVP | Калинина Л. В. | 2 недели | 2023-11-02
2022-02-05 | Внедрение MVP | Калинина Л. В. | 2 недели | 2023-11-16
2022-03-05 | Написание отчета | Сабакаева Я.Б. | 1 неделя | 2023-11-30
2022-04-05 | Оформление презентации | Калинина Л. В. | 1 неделя | 06.12.202+E43:P433
Защита проекта